ВНИКЛИ    УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР
Коммерческое предложение
на подготовку карточек товаров
Учебный пример: Все наименования, объёмы, сроки и суммы вымышлены. Это пример заполнения, не предложение реального исполнителя и не рыночная оценка.
Суммы в DOCX пересчитываются вручную. Автоматических формул нет. Документ не является нормативной формой или готовым договором.
Проект: текстовое содержание 12 карточек товаров.
Заказчик: «Учебный заказчик».
Исполнитель: «Учебный исполнитель».
Версия: EX-01.    Дата: 28.09.2026.
Срок действительности: в учебном примере не установлен.
Основание: вымышленный перечень товаров EX-TZ-01, версия 1.
1 Результат и границы
Передаются 12 карточек товаров с идентификаторами EX-001—EX-012. Для каждой: название, характеристики из исходной таблицы, описание и единица продажи.
Один и тот же набор передаётся в XLSX и DOCX. Это два формата представления 12 карточек, а не 24 отдельные карточки.
Включено: подготовка содержания, пилотная и основная партии, проверка соответствия согласованной структуре.
Не включено: фотографии, дизайн, загрузка на сайт, перевод и рекламное продвижение.
Заказчик предоставляет: перечень товаров, подтверждённые характеристики и образец желаемого оформления.
Неопределённые условия: отсутствуют в пределах этой учебной модели.
2 Стоимость
	Позиция
	Единица
	Количество
	Цена ₽
	Сумма ₽

	Пилотная партия
	карточка
	2
	1 500
	3 000

	Основная партия
	карточка
	10
	1 500
	15 000

	Итого
	
	12
	
	18 000



Две пилотные карточки входят в общий объём.
Налоги и начисления: 18 000 ₽ — сумма всех начислений по указанному составу. Дополнительных начислений поверх неё нет. Реальный налоговый режим не определяется.
Отдельные расходы и регулярные платежи: в пределах учебного предложения отсутствуют. Исключённые услуги не оценивались.
3 Этапы и сроки
	Этап
	Результат
	Событие начала
	Срок

	Пилот
	EX-001 и EX-002
	Получены все исходные данные и стартовый платёж
	2 рабочих дня

	Основная партия
	EX-003—EX-012
	Письменно одобрен пилот
	4 рабочих дня



Ожидание обратной связи не включено в продолжительность этапов. После обратной связи стороны подтверждают актуальные даты.
4 Оплата
	Платёж
	Событие
	Доля
	Сумма ₽

	Стартовый
	После подтверждения состава, до начала пилота
	30%
	5 400

	Завершающий
	После подтверждения соответствия всех 12 карточек
	70%
	12 600

	Всего
	
	100%
	18 000



Контроль: 18 000 × 30% = 5 400 ₽; 18 000 × 70% = 12 600 ₽. Сумма платежей 18 000 ₽ соответствует стоимости состава. Платежи повторно к цене не прибавляются.
5 Проверка и приёмка
При передаче каждого этапа заказчик проверяет результат по следующим критериям.
	Что проверяется
	Критерий

	Состав
	Все 12 идентификаторов присутствуют в итоговом наборе. Обязательные поля заполнены.

	Характеристики
	Данные соответствуют исходной таблице. Неподтверждённые свойства не добавлены.

	Структура
	Карточки соответствуют одобренному пилоту.

	Файлы
	XLSX и DOCX открываются и содержат редактируемые данные одного набора карточек.



Заказчик рассматривает каждый этап в течение двух рабочих дней после передачи. Замечание содержит идентификатор карточки, критерий и описание несоответствия.
Исполнитель отвечает в течение одного рабочего дня и предлагает срок исправления. Отсутствие ответа не трактуется этим примером как автоматическая приёмка.
6 Изменения и поддержка
Новые товары и изменение утверждённого состава предварительно согласуются по цене и сроку. Исправления несоответствий перечисленным критериям рассматриваются отдельно от новых задач.
Дополнительная поддержка после завершения не предусмотрена. Коммерческая гарантия роста продаж не устанавливается.
Открытые вопросы: в пределах учебной модели отсутствуют. В реальном предложении здесь указывают все несогласованные условия.
История документа: первая версия; история изменений отсутствует.
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