# Коммерческое предложение
на подготовку карточек товаров

Учебный пример: Все наименования, объёмы, сроки и суммы вымышлены. Это пример заполнения, не предложение реального исполнителя и не рыночная оценка.

Суммы в DOCX пересчитываются вручную. Автоматических формул нет. Документ не является нормативной формой или готовым договором.

Проект: текстовое содержание 12 карточек товаров.

Заказчик: «Учебный заказчик».

Исполнитель: «Учебный исполнитель».

Версия: EX-01.    Дата: 28.09.2026.

Срок действительности: в учебном примере не установлен.

Основание: вымышленный перечень товаров EX-TZ-01, версия 1.

# 1 Результат и границы

Передаются 12 карточек товаров с идентификаторами EX-001—EX-012. Для каждой: название, характеристики из исходной таблицы, описание и единица продажи.

Один и тот же набор передаётся в XLSX и DOCX. Это два формата представления 12 карточек, а не 24 отдельные карточки.

Включено: подготовка содержания, пилотная и основная партии, проверка соответствия согласованной структуре.

Не включено: фотографии, дизайн, загрузка на сайт, перевод и рекламное продвижение.

Заказчик предоставляет: перечень товаров, подтверждённые характеристики и образец желаемого оформления.

Неопределённые условия: отсутствуют в пределах этой учебной модели.

# 2 Стоимость

| Позиция | Единица | Количество | Цена ₽ | Сумма ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пилотная партия | карточка | 2 | 1 500 | 3 000 |
| Основная партия | карточка | 10 | 1 500 | 15 000 |
| Итого |  | 12 |  | 18 000 |

Две пилотные карточки входят в общий объём.

Налоги и начисления: 18 000 ₽ — сумма всех начислений по указанному составу. Дополнительных начислений поверх неё нет. Реальный налоговый режим не определяется.

Отдельные расходы и регулярные платежи: в пределах учебного предложения отсутствуют. Исключённые услуги не оценивались.

# 3 Этапы и сроки

| Этап | Результат | Событие начала | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Пилот | EX-001 и EX-002 | Получены все исходные данные и стартовый платёж | 2 рабочих дня |
| Основная партия | EX-003—EX-012 | Письменно одобрен пилот | 4 рабочих дня |

Ожидание обратной связи не включено в продолжительность этапов. После обратной связи стороны подтверждают актуальные даты.

# 4 Оплата

| Платёж | Событие | Доля | Сумма ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Стартовый | После подтверждения состава, до начала пилота | 30% | 5 400 |
| Завершающий | После подтверждения соответствия всех 12 карточек | 70% | 12 600 |
| Всего |  | 100% | 18 000 |

Контроль: 18 000 × 30% = 5 400 ₽; 18 000 × 70% = 12 600 ₽. Сумма платежей 18 000 ₽ соответствует стоимости состава. Платежи повторно к цене не прибавляются.

# 5 Проверка и приёмка

При передаче каждого этапа заказчик проверяет результат по следующим критериям.

| Что проверяется | Критерий |
| --- | --- |
| Состав | Все 12 идентификаторов присутствуют в итоговом наборе. Обязательные поля заполнены. |
| Характеристики | Данные соответствуют исходной таблице. Неподтверждённые свойства не добавлены. |
| Структура | Карточки соответствуют одобренному пилоту. |
| Файлы | XLSX и DOCX открываются и содержат редактируемые данные одного набора карточек. |

Заказчик рассматривает каждый этап в течение двух рабочих дней после передачи. Замечание содержит идентификатор карточки, критерий и описание несоответствия.

Исполнитель отвечает в течение одного рабочего дня и предлагает срок исправления. Отсутствие ответа не трактуется этим примером как автоматическая приёмка.

# 6 Изменения и поддержка

Новые товары и изменение утверждённого состава предварительно согласуются по цене и сроку. Исправления несоответствий перечисленным критериям рассматриваются отдельно от новых задач.

Дополнительная поддержка после завершения не предусмотрена. Коммерческая гарантия роста продаж не устанавливается.

Открытые вопросы: в пределах учебной модели отсутствуют. В реальном предложении здесь указывают все несогласованные условия.

История документа: первая версия; история изменений отсутствует.